## Projection actions TEPOS2
CC Ambert Livradois Forez
BRIQUES OBLIGATOIRES | SOUS-BRIQUES | OBJECTIFS STRATEGIQUES | OBJECTIFS OPERATIONNELS | CALENDRIER DE LANCEMENT |  |  |  | FINANCEMENT | ACTEURS A ASSOCIER au service Energie et développement durable d'ALF
|  |  |  | Déjà en cours et à poursuivre | 2021 | 2022 | 2023
1. GOUVERNANCE | Pilotage politique | 1.1. Mettre en cohérence la démarche TEPOS avec le PCAET de la communauté de communes | 1.1.1. Mise en place d'une gouvernance politique commune PCAET-TEPOS2 pour assurer une cohérence d'objectifs et de mise en œuvre de projets |  | x |  |  | Interne ALF | Communauté régionale de travail TEPOS , élus, partenaires engagés dans la démarche TEPOS/PCAET
|  |  | 1.1.2. Organiser annuellement un COPIL conjoint TEPOS 2 et PCAET afin de faire un état d'avancement des démarches |  | x
| Animation technique | 1.2. Créer une dynamique collective et transversale pour engager les changements de comportements au sein d'ALF | 1.2.1. Expérimenter un réseau d'ambassadeurs de la transition énergétique en interne. |  | x |  |  | TEPOS2 | ADEME
|  |  | 1.2.2. Les ambassadeurs de la TE définissent et animent un plan d'actions au sein de l'EPCI. |  |  | x |  | Interne ALF /TEPOS 2 | ADEME, Service commmunication ALF
|  |  | 1.2.3. Animation d'ateliers d'information et de sensibilisation à destination des agents ALF |  |  | x |  | Interne ALF | Service communication ALF, Aduhme
| Engagement multiacteur | 1.3. Impliquer les partenaires et les citoyens dans la démarche | 1.3.1. Poursuivre la mobilisation des partenaires dans l'organisation d'évènements de sensibilisation et d'information des habitants aux enjeux de transition énergétique | x |  |  |  | Interne ALF | Partenaires engagés dans les démarches TEPOS/PCAET
|  |  | 1.3.2. Poursuivre la collaboration avec les partenaires sur le portage et/ou la mise en oeuvre d'actions | x
|  |  | 1.3.3. Promouvoir le projet citoyen "Ca commence par nous" |  | x |  |  |  | Services communication, déchets d'ALF et le groupe citoyens "Ca commence par nous"
|  | 1.4. Conforter l’implication des communes du territoire dans la transition énergétique | 1.4.1. Animation du programme Chaleur Livradois Forez auprès des communes | x |  |  |  | ADEME | ADEME, Aduhme, communes
|  |  | 1.4.2. Réaliser des réunions/ateliers participatifs avec les membres de la commission « Développement durable et énergies » et les techniciens ALF |  | x |  |  | Interne ALF | Elus
| Trajectoire | 1.5. Elaborer une trajectoire TEPOS 2 en cohérence avec la trajectoire PCAET | 1.5.1. Adoption d'un outil de pilotage et de suivi quantitatif de la trajectoire à l'horizon 2050 : Terristory / Outil PCAET - Climat pratic |  | x |  |  | Interne ALF | AMO - TEPOS, Réseau des animateurs PCAET du 63, Réseau-terr
2. BATIMENT | Patrimoine public | 2.1. Définir une stratégie de gestion et de rénovation du parc public | 2.1.1. Poursuivre la mobilisation du dispositif Conseil en Energie Partagée (dont Régul'+) | x |  |  |  | Interne ALF | Aduhme
|  |  | 2.1.2. Inventorier les priorités de rénovation au sein du parc tertiaire public pour se fixer un plan d'interventions pluriannuelles | x |  |  |  |  | Aduhme
|  |  | 2.1.3. Réaliser un diagnostic énergétique du parc locatif public pour se fixer un plan d'interventions pluriannuelles |  | x | x |  | CD63 (50%) + interne ALF | CD63, Aduhme
|  |  | 2.1.4. Intégrer le biosourcé dans la rénovation/restauration du parc public |  |  |  | x | Aides publiques de l'Etat + les CEE | Fibois, Aduhme, PNRLF
|  | 2.2. Diminuer les consommations énergétiques du parc public | 2.2.1. Animation du volet maîtrise de l'énergie du programme Chaleur Livradois Forez (cf Brique Gouvernance) | x |  |  |  | Aides publiques de l'Etat + les CEE | ADEME, Aduhme
|  |  | 2.2.2. Tendre vers l'extinction de l'éclairage public nocturne en milieu de nuit | x |  |  |  | Interne ALF | PNRLF, ANPCEN, SIEG, Aduhme, communes
|  | 2.3. Consommer de l'énergie verte sur le territoire d'ALF | 2.3.1. Souscrire à des contrats d'électricité verte Haute Valeur Environnementale (HVE) sur les sites d'ALF | x |  |  |  | Interne ALF | Aduhme, SIEG
|  |  | 2.3.2. Identifier et valoriser les productions d'électricité verte sur le territoire ALF |  |  | x |  |  | DTT
|  |  | 2.3.3. Promouvoir l'électricité verte auprès des collectivités locales |  |  |  | x |  | Aduhme
| Résidentiel privé | 2.4. Sensibiliser aux écogestes du quotidien dans le parc résidentiel privé | 2.4.1. Poursuivre le déploiement du programme Watty à l'école auprès des écoles primaires | x |  |  |  | Interne ALF, les CEE, TEPOS 2 | EcoCO2, Les petits débrouillards, IEN
|  |  | 2.4.2. Déploiement d'une stratégie de communication auprès du grand public |  | x |  |  | Interne ALF | SPPEH, ADEME, service com ALF
|  | 2.5. Permettre la rénovation énergétique de l'habitat sur le territoire | 2.5.1. Guichet Unique Commerce Habitat : centralisation des interlocuteurs en un même lieu sur le territoire | x |  |  |  | / | Commune Ambert, CD63, CCI, CAUE, SPPEH, BE urbanis
|  |  | 2.5.2. Mise en place et animation de 4 OPAH-RU sur le territoire | x |  |  |  | Anah + ALF | Communes d'Ambert, Arlanc, Cunlhat et St Anthème, service urbanisme et habitat d'ALF
|  |  | 2.5.3. Communiquer auprès des particuliers sur l'ensemble des aides existantes et les accompagner dans leurs démarches. | x |  |  |  | A définir avec les partenaires | SPPEH, ANAH, Département 63
|  |  | 2.5.4 Animer des ateliers grand public (balade thermique, éco-construction, etc.) |  | x |  |  | TEPOS 2 | SPPEH
3. ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION | Pilotage et développement | 3.1. Sensibilisation des élus à l'intérêt d'un portage par l'EPCI | 3.1.1. Proposer des visites de terrain/des retours d'expérience de réalisation de projet ENR |  | x |  |  | Interne ALF | Aduhme, communes
| ENR Thermiques : - solaire thermique - bois énergie - autres ENR thermiques | 3.2. Convertir les installations publiques à énergie fossile en énergie renouvelable thermique | 3.2.1. Animation du volet Energie Renouvelable du programme Chaleur Livradois Forez | x |  |  |  | ADEME | Aduhme, ADEME
| ENR Electriques | 3.3. Installer des centrales photovoltaïques en toiture | 3.3.1. Participer à l'opération Solaire Dôme |  | x |  |  | Interne ALF, CD63, PNRLF | Aduhme, CD63, PNRLF
|  |  | 3.3.2. Lancer le projet d'ombrière PV sur le site Anna Rodier : Etude de sol |  | x |  |  | Interne ALF | SCIC Toi & Toits
|  | 3.4. Installer des centrales photovoltaiques au sol sur des zones à revaloriser | 3.4.1. Installation d'une centrale photovoltaïque sur le site du Poyet |  | x |  |  | VALTOM | VALTOM
|  |  | 3.4.2. Inventorier les zones propices au PV |  |  | x |  | Interne ALF | Communes, PNRLF, service Urbanisme ALF
4. MOBILITE / TRANSPORT des personnes et des marchandises | Sratégie mobilité | 4.1. Connaître les besoins de déplacements des usagers | 4.1.1. Mener des enquêtes de besoin localement auprès des usagers et des collectivités | x |  |  |  | Interne ALF | Service social, service com.
|  | 4.2. Etudier la possibilité de prendre la compétence mobilité | 4.2.1. Etudier les différents scénarii de la prise ou non de la compétence | x |  |  |  | Interne ALF | DDT63, Région AuRA, pôle social d'ALF
|  |  | 4.2.2. Elaborer un Plan de mobilité simplifié |  |  | x |  | A définir avec les partenaires | DDT63, PNRLF, pôles social, services tourisme et sport d'ALF
|  |  | 4.2.3. Initier un Plan vélo et Schéma Directeur Cyclable sur le territoire |  | x
| Mobilité durable au sein de la collectivité | 4.3. Modifier/réduire l'usage de la voiture | 4.3.1. Organisation de formation éco-conduite |  | x |  |  |  | CNFPT, pôle RH d'ALF
|  |  | 4.3.2. Organisation du challenge mobilité régional | x |  |  |  | TEPOS 2 | PNRLF, SMTUT, Plateforme mobilité
|  |  | 4.3.3. Déploiement du télétravail au sein de la CCALF | x |  |  |  |  | pôles RH, ressources & moyens d'ALF
|  |  | 4.3.4. Développer le recours à la visioconférence au sein de la CCALF | x |  |  |  |  | Direction, pôle ressources & moyens d'ALF
| Transport collectif et intermodalité | 4.4. Développer les infrastructures de mobilités douces | 4.4.1. Identifier les sites où développer l'intermodalité |  | x |  |  |  | Covoiturage Auvergne, communes, Détours, Pôle social ALF
|  |  | 4.4.2. Installation d'abris vélos sécurisés sur des sites multimodaux |  |  | x |  | Budget écologique citoyen du 63, Interne ALF | Détours, Plateforme mobilité 63, Pôle social et service technique d'ALF
| Mobilités douces/actives | 4.5. Accompagner le changement de comportement vis-à-vis de la mobilité | 4.5.1. Développer des aides financières pour l'achat d'un VAE permettant l'accès au Bonus Vélo |  | x |  |  | Interne ALF | Communes
| Information et promotion | 4.6. Développer une stratégie de communication auprès du grand public | 4.6.1. Sensibiliser la population à la mobilité durable à travers des animations ludiques |  | x |  |  | A définir avec les partenaires | PNRLF, Détours, Covoiturage Auvergne
|  |  | 4.6.2. Elaboration d'une stratégie de communication sur les solutions de mobilités existantes | x |  |  |  | Interne ALF | services communication, maison des services au public et pôle social d'ALF
BRIQUES OPTIONNELLES | SOUS-BRIQUES | OBJECTIFS STRATEGIQUES | OBJECTIFS OPERATIONNELS | [5 empty] | ACTEURS A ASSOCIER
5. MOBILISATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES | Industries et services | 5.1. Initier un partenariat avec les chambres consulaires (CCI et CMA) sur le volet transition énergétique | 5.1.1. Réaliser des audits écologiques (inclus le volet énergétique) auprès des acteurs économiques |  | x |  |  | A définir avec les partenaires | Région AuRA (+ service AuRA entreprises), CCI, CMA, services économie et déchets d'ALF, BE Maceo
|  |  | 5.1.2. Construire un document clé main pour les consulaires afin de conseiller les acteurs économiques à transition énergétique |  | x |  |  | Interne ALF | CCI, CMA
|  | 5.2. Créer des temps d'échanges avec les acteurs économiques | 5.2.1. Développer des apéros PEP'S afin de mettre en lumière les initiatives positives des nouveaux porteurs de projets, auprès de la population |  | x |  |  | TEPOS 2 | Services communication d'ALF
|  | 5.3. Poursuivre la démarche d'Ecologie Industrielle Territoriale | 5.3.1. Poursuivre l'expérimentation sur la zone de la Masse à Ambert | x |  |  |  | ADEME | Services économie, déchets d'ALF, BE Maceo
|  |  | 5.3.2. Vulgariser, auprès des industries et des élus du territoire, la notion de démarche "Ecologie Industrielle Territoriale" |  |  | x |  | TEPOS 2, interne ALF
|  |  | 5.3.3. Envisager d'étendre la démarche EIT à l'ensemble du territoire |  |  |  | x | A définir avec les partenaires | CCI, CMA, Services économie, déchets d'ALF
|  | 5.4. Accompagner et valoriser les compétences des acteurs économiques et la qualité des ressources locales | 5.4.1. Former les artisans RGE qualibois à l'entretien et la maintenance des chaudières bois-énergie |  |  |  | x | A définir avec les partenaires | CMA, services technique et économie d'ALF
|  |  | 5.4.2. Sensibiliser les architectes du territoire à la conception/rénovation de bâtiments peu énergivores |  |  |  | x | A définir avec les partenaires | Association Bois des Territoires du Massif Central, Communes Forestières du 63, PNRLF, Fibois, service forêt d'ALF
|  |  | 5.4.3. Promouvoir et accompagner les entreprises à la certification "Bois des territoires du Massif Central" |  |  | x | x | TEPOS 2
| Agriculteurs | 5.5. Développer la distribution des produits alimentaires locaux | 5.5.1. Créer des temps d'échange entre les producteurs locaux et les petits commerçants |  | x |  |  | Interne ALF | PNRLF, chambres consulaires, CIVAM, service agriculture d'ALF
|  |  | 5.5.2. Promouvoir l'outil agrilocal 63 pour les restaurateurs privés et la restauration collective |  | x |  |  |  | Département 63, services agriculture et déchets d'ALF
|  |  | 5.5.3. Mettre en lien les producteurs et les établissements de la restauration collective pour l'approvisionnement en produits locaux et de qualité |  | x |  |  | Etat, ADEME, DRAAF, interne ALF | PNRLF, PAT, ARS (Contrat local de santé), Chambre d'agriculture, CD63, Inspection académique, VALTOM, CNFPT, ADEME, CAF, services agriculture et déchets d'ALF
|  | 5.6. Valoriser les produits de l'élevage local | 5.6.1. Dans le cadre de l'activité de l'abattoir public d'Ambert, mener une enquête sur les besoins des éleveurs en termes de découpe et de transformation |  |  |  | x | Interne ALF | Service agriculture d'ALF
|  | 5.7. Développer le partenariat avec la chambre d'agriculture | 5.7.1. Développer un drive fermier sur le territoire |  |  | x |  | A définir avec les partenaires | Chambre d'agriculture 63, service agriculture d'ALF
|  |  | 5.7.2. Accompagner les exploitations agricoles dans la réalisation d'un diagnostic énergie et gaz à effet de serre (outil ClimAgri® Ademe). |  |  | x |  |  | ADEME, Chambre d'agriculture 63, CD63, service agriculture d'ALF
| Tous types acteurs économiques | 5.8. Accompagner les acteurs économiques à l'éco-exemplarité et repérer/valoriser les bonnes pratiques | 5.8.1. Elaborer un support de communication sur les bonnes pratiques/les écogestes à adopter pour que les acteurs touristiques sensibilisent leur clientèle. |  |  | x |  | TEPOS 2 | Maison du tourisme, SPPEH, services communication, déchets et tourisme d'ALF
|  |  | 5.8.2. Informer et faciliter la collecte et le tri des déchets professionnels | x |  |  |  | Interne AlF | Chambre d'agriculture 63, ADIVALOR, VALTOM, Claustre Environnement, services déchets, agriculture-forêt, économie d'ALF
|  |  | 5.8.3. Valorisation des bonnes pratiques à travers à travers les outils numériques, les événements et le magazine territorial ALF |  | x |  |  |  | Transversalité entre tous les pôles ALF
|  |  | 5.8.4. Promouvoir le challenge mobilité régional auprès des entreprises | x |  |  |  |  | PNRLF, Détours, Plateforme mobilité 63, SM Transport Urbain de Thiers
Financements possibles TEPOS
Actions dépendantes de la prise de compétence Mobilité par ALF